## Sheet1
平台新标抓取计划: 锦鹏负责紫色字体平台,俊轩负责红色字体平台,小邓负责蓝色字体平台
week1(2.29-3.5)->国资系(36): 完成国资系平台新标的抓取,总结定义公用模块进行封装 week2(3.7-3.12)->上市公司(38):完成上市公司平台新标的抓取,增加改进优化公用模块. week3(3.14-3.19)->风投系(68):完成国资系平台新标的抓取,完成国资系平台新标的抓取 week4(3.21-3.26)->创业系+网贷基金(26):完成创业系平台,网贷基金平台新标的抓取(2/天),剩余3/天项目整体性能调试优化,新标通知功能,时效性检查,以及后续检查整合工作.
平台
国资系 | 生菜金融
众信金融
德众金融
豫商贷
金票通
乾贷网
首E家
人文贷
联金所
e路同心
兴泰财富
梦想盈行
汉金所
楚天财富网
融和贷
汇付四海
民贷天下
可溯贷
简单理财
海金所
博金贷
安心金融
建安金融
城城理财
融通资产
冀金宝
中投融
365易贷
东方汇
金控网贷
金开贷
贷贷兴隆
楚金所
文创汇
橙旗贷
瑞钱宝
上市公司
翼龙贷
投哪网
前海理想金融
搜易贷
鹏金所
证大E贷
友金所
腾邦创投
金融工场
中瑞财富
招商贷
珠宝贷
和信贷
黄河金融
海投汇
邦帮堂
抱财网
华人金融
海吉星
格林易贷
壹佰金融
种钱网
神州通宝
金融一号店
财加
好又贷
铜掌柜
金蛋理财
hellomoney
新博贷
温州贷
东方金钰
农泰金融
付融宝
绿能宝
温商贷
简理财
农发贷
风投系 | 人人贷
拍拍贷
玖富
有利网
信而富
易贷网
微贷网
诺诺镑客
91旺财
人人聚财
盈盈理财
理财范
银票网
团贷网
爱钱进
花果金融
永利宝
壹心贷
口贷网
钱多多
银豆网
爱钱帮
网利宝
懒投资
短融网
合力贷
爱财有道
招财网
网信理财
雪山贷
迷你贷
梧桐理财
安心de利
桔子理财
91快车
拾财贷
e微贷
钱升钱
草根投资
全球贷
惠人贷
宝点网
百财车贷
中金贷
票据宝
融贝网
电网贷
美利金融
洋钱罐
大麦理财
广信贷
爱定投
公明贷
创客金融
全民财富
共赢社
车能贷
添米
开财宝
贝米钱包
丰投网
产融网
京金联
银库
乐投天下
e牧宝
专投网
米缸金融
创业系 | 小牛在线
钱程在线
有人贷
果树财富
鑫合贷
你我贷
合拍在线
链家理财
易九金融
国诚金融
新新贷
乐钱
九斗鱼
票金所
PPmoney
评贷网
网贷基金 | 旺财猫
懒财网
一两理财
八条鱼
投友圈
银多资本
PP基金
真融宝
米袋计划
星火钱包
Note on A7: 作者: 可以看到满标时间、借款期限分布等数据资料
Note on A9: 作者: 平台有最近7日数据播报
Note on A21: 作者: 上市公司？风投？
Note on A30: 作者: 上市公司？风投？
Note on A31: 作者: http://new.zhaocaibank.com/basic/newsAll/6.html 可以看近3月运营报告
Note on A34: 作者: https://www.miniwangdai.com/count 可看近3月数据
Note on A44: 作者: http://www.huirendai.com/static/html/20151001/jb.html 第三季度报告
Note on A45: 作者: 秒标
Note on A47: 作者: 网贷之家归为民营系
Note on A50: 作者: http://www.dianwd.com/static/pdf/dianwdhalf-Report2015.pdf 2015年4-10月半年报
Note on A53: 作者: https://www.damailicai.com/upload/performance3.pdf 第三季度报告
Note on A60: 作者: http://www.chenengdai.com/article/cat/operate.html 各月运营报告
Note on A72: 作者: https://www.shengcaijinrong.com/about/data/ 1~10月数据
Note on A81: 作者: http://www.88bank.com/report/201510 第三季度运营报告
Note on A82: 作者: http://www.xtmoney.com/AboutUs/newdetail.aspx?newId=292 2015年7-9月运营报告
Note on A84: 作者: 后期会公布
Note on A88: 作者: http://www.mindai.com/articles/2550650.html 第三季度报告
Note on A97: 官网暂时打不开
Note on A99: 作者: http://www.365edai.cn/NewsCenter/Journal/2015/M1510.htm 10月份月刊
Note on A110: 作者: http://www.id68.cn/zhuanti/third_quarter2015.html 第三季度报告
Note on A111: 作者: https://events.souyidai.com/static/q2report/?from=report 第2季度报告
Note on A115: 作者: http://www.p2p178.com/special/2015-third-season-report/jibao/jibao_2015_10.html 第3季度业绩报告
Note on A128: 作者: 原名E理财
Note on A143: 作者: http://www.wsloan.com/data/index.aspx 数据展示
Note on A149: 作者: 自动标，抢不到
Note on A150: 作者: https://www.xinhehui.com/about/date 运营数据
Note on A151: 作者: http://www.niwodai.com/index.do?method=ac&artId=3800000249954154&intcmp=hompage_kv_5#5 第三季度运营报告
Note on A152: 作者: http://www.he-pai.cn/toumingdu/1180.html 平台数据展示
Note on A153: 作者: https://licai.lianjia.com/report/platformData 数据展示
Note on A155: 作者: http://www.gcjr.com/chart/finance/show.html 实时数据
Note on A161: 作者: 原名为国佳财富
Note on B4: Administrator: https://www.shengcaijinrong.com/about/data/ 1~10月数据
Note on B13: Administrator: http://www.88bank.com/report/201510 第三季度运营报告
Note on B14: Administrator: http://www.xtmoney.com/AboutUs/newdetail.aspx?newId=292 2015年7-9月运营报告
Note on B16: Administrator: 后期会公布
Note on B20: Administrator: http://www.mindai.com/articles/2550650.html 第三季度报告
Note on B29: 官网暂时打不开
Note on B31: Administrator: http://www.365edai.cn/NewsCenter/Journal/2015/M1510.htm 10月份月刊
Note on B43: Administrator: http://www.id68.cn/zhuanti/third_quarter2015.html 第三季度报告
Note on B44: Administrator: https://events.souyidai.com/static/q2report/?from=report 第2季度报告
Note on B48: Administrator: http://www.p2p178.com/special/2015-third-season-report/jibao/jibao_2015_10.html 第3季度业绩报告
Note on B61: Administrator: 原名E理财
Note on B76: Administrator: http://www.wsloan.com/data/index.aspx 数据展示
Note on B83: Administrator: 可以看到满标时间、借款期限分布等数据资料
Note on B85: Administrator: 平台有最近7日数据播报
Note on B97: Administrator: 上市公司？风投？
Note on B106: Administrator: 上市公司？风投？
Note on B107: Administrator: http://new.zhaocaibank.com/basic/newsAll/6.html 可以看近3月运营报告
Note on B110: Administrator: https://www.miniwangdai.com/count 可看近3月数据
Note on B120: Administrator: http://www.huirendai.com/static/html/20151001/jb.html 第三季度报告
Note on B121: Administrator: 秒标
Note on B123: Administrator: 网贷之家归为民营系
Note on B126: Administrator: http://www.dianwd.com/static/pdf/dianwdhalf-Report2015.pdf 2015年4-10月半年报
Note on B129: Administrator: https://www.damailicai.com/upload/performance3.pdf 第三季度报告
Note on B136: Administrator: http://www.chenengdai.com/article/cat/operate.html 各月运营报告
Note on B152: Administrator: 自动标，抢不到
Note on B153: Administrator: https://www.xinhehui.com/about/date 运营数据
Note on B154: Administrator: http://www.niwodai.com/index.do?method=ac&artId=3800000249954154&intcmp=hompage_kv_5#5 第三季度运营报告
Note on B155: Administrator: http://www.he-pai.cn/toumingdu/1180.html 平台数据展示
Note on B156: Administrator: https://licai.lianjia.com/report/platformData 数据展示
Note on B158: Administrator: http://www.gcjr.com/chart/finance/show.html 实时数据
Note on B164: Administrator: 原名为国佳财富