## Sheet1
平台新标抓取计划: 锦鹏负责紫色字体平台,俊轩负责红色字体平台,小邓负责蓝色字体平台
week1(2.29-3.5)->国资系(36): 完成国资系平台新标的抓取,总结定义公用模块进行封装 week2(3.7-3.12)->上市公司(38)+创业系+网贷基金(26):完成上市公司,创业系平台,网贷基金平台新标的抓取,增加改进优化公用模块. week3(3.14-3.20)->风投系(68):完成国资系平台新标的抓取,完成国资系平台新标的抓取.项目整体性能调试优化,新标通知功能,时效性检查,以及后续检查整合工作.
平台
国资系 | 生菜金融 |  | P00501
| 众信金融 |  | P00502
| 德众金融 |  | P00503
| 豫商贷 |  | P00504
| 金票通 |  | P00505
| 乾贷网 |  | P00506
| 首E家 |  | P00507
| 人文贷 |  | P00508
| 联金所 |  | P00509
| e路同心 |  | P00510
| 兴泰财富 |  | P00511
| 梦想盈行 |  | P00512
| 汉金所 | (暂定) | P00513
| 楚天财富网 | (暂定) | P00514
| 融和贷 | (分页后url不变) | P00515
| 汇付四海 | (不能确定产品类型的url跳转规则) | P00516
| 民贷天下 | (page值被变量取代) | P00517
| 可溯贷 | (已完成) | P00518
| 简单理财 | (分页后url不变) | P00519
| 海金所 | (已完成) | P00520
| 博金贷 | (分页url没有找到规律 | P00521
| 安心金融 | (已完成,只需确定getUrls()的关键字) | P00522
| 建安金融 | (分页后url不变) | P00523
| 城城理财 | (只能找剩余金额是否为0来确定当前是否是新标) | P00524
| 融通资产 |  | P00525
| 冀金宝 |  | P00526
| 中投融 |  | P00527
| 365易贷 |  | P00528
| 东方汇 |  | P00529
| 金控网贷 |  | P00530
| 金开贷 |  | P00531
| 贷贷兴隆 |  | P00532
| 楚金所 |  | P00533
| 文创汇 |  | P00534
| 橙旗贷 |  | P00535
| 瑞钱宝 |  | P00536
上市公司 |  |  | P00537
| 翼龙贷 |  | P00538
| 投哪网 |  | P00539
| 前海理想金融 |  | P00540
| 搜易贷 |  | P00541
| 鹏金所 |  | P00542
| 证大E贷 |  | P00543
| 友金所 |  | P00544
| 腾邦创投 |  | P00545
| 金融工场 |  | P00546
| 中瑞财富 |  | P00547
| 招商贷 |  | P00548
| 珠宝贷 |  | P00549
| 和信贷 | (已完成,但数据么有分平台) | P00550
| 黄河金融 | (暂定) | P00551
| 海投汇 | (list链接页数不变) | P00552
| 邦帮堂 | (list链接页数不变) | P00553
| 抱财网 | (页数么有规律) | P00554
| 华人金融 | (已完成) | P00555
| 海吉星 | (暂定) | P00556
| 格林易贷 | (已完成) | P00557
| 壹佰金融 | (已完成) | P00558
| 种钱网 |  | P00559
| 神州通宝 |  | P00560
| 金融一号店 |  | P00561
| 财加 |  | P00562
| 好又贷 |  | P00563
| 铜掌柜 |  | P00564
| 金蛋理财 |  | P00565
| hellomoney |  | P00566
| 新博贷 |  | P00567
| 温州贷 |  | P00568
| 东方金钰 |  | P00569
| 农泰金融 |  | P00570
| 付融宝 |  | P00571
| 绿能宝 |  | P00572
| 温商贷 |  | P00573
| 简理财 |  | P00574
| 农发贷 |  | P00575
P00576
风投系 | 人人贷 |  | P00577
| 拍拍贷 |  | P00578
| 玖富 |  | P00579
| 有利网 |  | P00580
| 信而富 |  | P00581
| 易贷网 |  | P00582
| 微贷网 |  | P00583
| 诺诺镑客 |  | P00584
| 91旺财 |  | P00585
| 人人聚财 |  | P00586
| 盈盈理财 |  | P00587
| 理财范 |  | P00588
| 银票网 |  | P00589
| 团贷网 |  | P00590
| 爱钱进 |  | P00591
| 花果金融 |  | P00592
| 永利宝 |  | P00593
| 壹心贷 |  | P00594
| 口贷网 |  | P00595
| 钱多多 |  | P00596
| 银豆网 |  | P00597
| 爱钱帮 |  | P00598
| 网利宝 |  | P00599
| 懒投资 |  | P00600
| 短融网 |  | P00601
| 合力贷 |  | P00602
| 爱财有道 |  | P00603
| 招财网 |  | P00604
| 网信理财 |  | P00605
| 雪山贷 |  | P00606
| 迷你贷 |  | P00607
| 梧桐理财 |  | P00608
| 安心de利 |  | P00609
| 桔子理财 |  | P00610
| 91快车 |  | P00611
| 拾财贷 |  | P00612
| e微贷 |  | P00613
| 钱升钱 |  | P00614
| 草根投资 |  | P00615
| 全球贷 |  | P00616
| 惠人贷 |  | P00617
| 宝点网 |  | P00618
| 百财车贷 |  | P00619
| 中金贷 |  | P00620
| 票据宝 |  | P00621
| 融贝网 |  | P00622
| 电网贷 |  | P00623
| 美利金融 |  | P00624
| 洋钱罐 |  | P00625
| 大麦理财 |  | P00626
| 广信贷 |  | P00627
| 爱定投 |  | P00628
| 公明贷 |  | P00629
| 创客金融 |  | P00630
| 全民财富 |  | P00631
| 共赢社 |  | P00632
| 车能贷 |  | P00633
| 添米 |  | P00634
| 开财宝 |  | P00635
| 贝米钱包 |  | P00636
| 丰投网 |  | P00637
| 产融网 |  | P00638
| 京金联 |  | P00639
| 银库 |  | P00640
| 乐投天下 |  | P00641
| e牧宝 |  | P00642
| 专投网 |  | P00643
| 米缸金融 |  | P00644
P00645
创业系 | 小牛在线 |  | P00646
| 钱程在线 |  | P00647
| 有人贷 |  | P00648
| 果树财富 |  | P00649
| 鑫合贷 |  | P00650
| 你我贷 |  | P00651
| 合拍在线 |  | P00652
| 链家理财 |  | P00653
| 易九金融 |  | P00654
| 国诚金融 |  | P00655
| 新新贷 |  | P00656
| 乐钱 |  | P00657
| 九斗鱼 |  | P00658
| 票金所 |  | P00659
| PPmoney |  | P00660
| 评贷网 |  | P00661
P00662
网贷基金 | 旺财猫 |  | P00663
| 懒财网 |  | P00664
| 一两理财 |  | P00665
| 八条鱼 |  | P00666
| 投友圈 |  | P00667
| 银多资本 |  | P00668
| PP基金 |  | P00669
| 真融宝 |  | P00670
| 米袋计划 |  | P00671
| 星火钱包 |  | P00672
Note on A7: 作者: 可以看到满标时间、借款期限分布等数据资料
Note on A9: 作者: 平台有最近7日数据播报
Note on A21: 作者: 上市公司？风投？
Note on A30: 作者: 上市公司？风投？
Note on A31: 作者: http://new.zhaocaibank.com/basic/newsAll/6.html 可以看近3月运营报告
Note on A34: 作者: https://www.miniwangdai.com/count 可看近3月数据
Note on A44: 作者: http://www.huirendai.com/static/html/20151001/jb.html 第三季度报告
Note on A45: 作者: 秒标
Note on A47: 作者: 网贷之家归为民营系
Note on A50: 作者: http://www.dianwd.com/static/pdf/dianwdhalf-Report2015.pdf 2015年4-10月半年报
Note on A53: 作者: https://www.damailicai.com/upload/performance3.pdf 第三季度报告
Note on A60: 作者: http://www.chenengdai.com/article/cat/operate.html 各月运营报告
Note on A72: 作者: https://www.shengcaijinrong.com/about/data/ 1~10月数据
Note on A81: 作者: http://www.88bank.com/report/201510 第三季度运营报告
Note on A82: 作者: http://www.xtmoney.com/AboutUs/newdetail.aspx?newId=292 2015年7-9月运营报告
Note on A84: 作者: 后期会公布
Note on A88: 作者: http://www.mindai.com/articles/2550650.html 第三季度报告
Note on A97: 官网暂时打不开
Note on A99: 作者: http://www.365edai.cn/NewsCenter/Journal/2015/M1510.htm 10月份月刊
Note on A110: 作者: http://www.id68.cn/zhuanti/third_quarter2015.html 第三季度报告
Note on A111: 作者: https://events.souyidai.com/static/q2report/?from=report 第2季度报告
Note on A115: 作者: http://www.p2p178.com/special/2015-third-season-report/jibao/jibao_2015_10.html 第3季度业绩报告
Note on A128: 作者: 原名E理财
Note on A143: 作者: http://www.wsloan.com/data/index.aspx 数据展示
Note on A149: 作者: 自动标，抢不到
Note on A150: 作者: https://www.xinhehui.com/about/date 运营数据
Note on A151: 作者: http://www.niwodai.com/index.do?method=ac&artId=3800000249954154&intcmp=hompage_kv_5#5 第三季度运营报告
Note on A152: 作者: http://www.he-pai.cn/toumingdu/1180.html 平台数据展示
Note on A153: 作者: https://licai.lianjia.com/report/platformData 数据展示
Note on A155: 作者: http://www.gcjr.com/chart/finance/show.html 实时数据
Note on A161: 作者: 原名为国佳财富
Note on B4: Administrator: https://www.shengcaijinrong.com/about/data/ 1~10月数据
Note on B13: Administrator: http://www.88bank.com/report/201510 第三季度运营报告
Note on B14: Administrator: http://www.xtmoney.com/AboutUs/newdetail.aspx?newId=292 2015年7-9月运营报告
Note on B16: Administrator: 后期会公布
Note on B20: Administrator: http://www.mindai.com/articles/2550650.html 第三季度报告
Note on B29: 官网暂时打不开
Note on B31: Administrator: http://www.365edai.cn/NewsCenter/Journal/2015/M1510.htm 10月份月刊
Note on B43: Administrator: http://www.id68.cn/zhuanti/third_quarter2015.html 第三季度报告
Note on B44: Administrator: https://events.souyidai.com/static/q2report/?from=report 第2季度报告
Note on B48: Administrator: http://www.p2p178.com/special/2015-third-season-report/jibao/jibao_2015_10.html 第3季度业绩报告
Note on B61: Administrator: 原名E理财
Note on B76: Administrator: http://www.wsloan.com/data/index.aspx 数据展示
Note on B83: Administrator: 可以看到满标时间、借款期限分布等数据资料
Note on B85: Administrator: 平台有最近7日数据播报
Note on B97: Administrator: 上市公司？风投？
Note on B106: Administrator: 上市公司？风投？
Note on B107: Administrator: http://new.zhaocaibank.com/basic/newsAll/6.html 可以看近3月运营报告
Note on B110: Administrator: https://www.miniwangdai.com/count 可看近3月数据
Note on B120: Administrator: http://www.huirendai.com/static/html/20151001/jb.html 第三季度报告
Note on B121: Administrator: 秒标
Note on B123: Administrator: 网贷之家归为民营系
Note on B126: Administrator: http://www.dianwd.com/static/pdf/dianwdhalf-Report2015.pdf 2015年4-10月半年报
Note on B129: Administrator: https://www.damailicai.com/upload/performance3.pdf 第三季度报告
Note on B136: Administrator: http://www.chenengdai.com/article/cat/operate.html 各月运营报告
Note on B152: Administrator: 自动标，抢不到
Note on B153: Administrator: https://www.xinhehui.com/about/date 运营数据
Note on B154: Administrator: http://www.niwodai.com/index.do?method=ac&artId=3800000249954154&intcmp=hompage_kv_5#5 第三季度运营报告
Note on B155: Administrator: http://www.he-pai.cn/toumingdu/1180.html 平台数据展示
Note on B156: Administrator: https://licai.lianjia.com/report/platformData 数据展示
Note on B158: Administrator: http://www.gcjr.com/chart/finance/show.html 实时数据
Note on B164: Administrator: 原名为国佳财富