## Sheet1
爬虫项目第一周工作总结
项目进度: | 锦鹏4个,俊轩9个,小邓4个
俊轩:
数据库:product_info | haijinsuo_product_info, | anxinjinrong_product_info,kesudai_product_info
小邓:database: test_dqx table: newbid_product_info
锦鹏:(数据库(product_info)) | dezhong_new_bid、yushangdai_new_bid、shengcaijinrong_newbid_info
项目中所遇问题:
1.页数无规律的url链接平台
2.页数url跳转链接为动态生成的平台
3.list页数链接不变的平台
4.xpath同级目录获取(key也为这个节点的问题),如果只考虑用xpath来解决的话.
5.goPage(page)传递当前页数的平台
6.js 数据获取
后续:
1.爬虫并行多个spider框架调研(计划周日每人去test.周一拿出可行方案)